МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СВЕТЛОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА

Администрации Чесменского муниципального района

с. Светлое, ул Пушкина 25,тел 8(351) 69-33-1-65

«Утверждаю»

Директор школы: _________ Л.В.Шленкина

План – график

по введению и реализации   ФГОС начального общего образования  в  2010-2011году.

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС | сентябрь 2010 | Директор, Завуч поУВР |
| 2 | Разработка, обсуждение и принятие образовательной программы школы | до 01.02. 2011 | Администрация, рабочая группа |
| 3 | Разработка, обсуждение и принятие духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося | до 01.01. 2011 | Администрация, рабочая группа |
| 4 | Разработка, обсуждение и принятие программы формирования универсальных учебных действ | до 01.01. 2011 | Зам.директора по УВР, учитель 1 класс, рабочая группа |
| 5 | Разработка, обсуждение и принятие программы «Здоровье» | до 01.01. 2011 | Зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 6 | Разработка, обсуждение и принятие программы проектной деятельности обучающихся | до 01.01. 2011 | Зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 7 | Разработка учебного плана | до 01.09.2011 | Зам. директора по УВР, рабочая группа |
| 8 | Изучение педагогами начальных классов планируемых результатов обучения начального общего образования | в течение года | МО начальных классов |
| 9 | Разработка рекомендаций по составлению рабочих программ по предметам | до 01.07.2011 | Зам. директора по УВР Рабочая группа |
| 10 | Разработка рабочих программ по предметам | до 28.08.2011 | МО начальных классов Рабочая группа |
| 11 | Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования к организации внеурочной деятельности обучающихся | до 01.08. 2011 | Директор Зам.директора по УВР |
| 12 | Создание методического конструктора и плана дополнительного образования обучающихся школы | до 01.06.2011 | Зам.директора по ВР |
| 13 | Разработка программы внеурочной деятельности обучающихся школы | до 01.10. 2011 | Зам.директора по ВР, рабочая группа |
| 14 | Обеспечение соответствия нормативно-правой базы школы требованиям ФГОС (режим занятий, материально-техническое обеспечение, условия организации образовательного процесса). | до июня 2011 | Администрация |
| 15 | Разработать локальные акты с учетом требований ФГОС начального общего образования | до июня 2011 | Администрация |
| 16 | Внесение необходимых изменений в Устав школы | до июня 2011 | Администрация |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования: 1. Введения ФГОС общего образования в начальной школе 2. Личностно-ориентированное обучение. Инновационные методы обучения 3. Технология развития критического мышления на уроках в начальной школе. 4.Проблемное обучение в начальной школе 5. Формирование универсальных учебных действий школьников в соответствии с новыми требованиями ФГОС 6. Введения ФГОС стандартов второго поколения в основной школе | в течение года октябрь ноябрь февраль март апрель май | Зам директора УВР МО начальных классов Шленкина Л.П(тьютер) |
| 2 | Изучение учителями школы документов по внедрению ФГОС | в течение года | МО начальных классов |
| 3 | Создание рабочей группы по обеспечению деятельности учреждения по введению ФГОС | ноябрь 2010 | Администрация |
| 4 | Определение и утверждение списка учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | до марта 2011 | Зам директора по УВР Рабочая группа библиотекарь |
| 5 | Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе школы | До 01.08.2011 | Администрация |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Анализ степени соответствия реально существующего ресурсного обеспечения школы требованиям ФГОС | ноябрь 2010 | Администрация |
| 2 | Приобретение методической литературы для педагогов школы по вопросам введения ФГОС | в течение года | МО начальных классов |
| 3 | Разработка ( корректировка) локальных актов | до сентября 2011 | Администрация |
| 4 | Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. | до сентября 2011 | Администрация, библиотекарь |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | По плану районного отдела образования обеспечить повышение квалификации, подготовки и переподготовки учителей начальных классов, руководителей школы по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования. | в течение года | Зам.директора по УВР |
| 2 | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с внедрением ФГОС начального общего образования. | в течение года | Зам.директора по УВР |
| 3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы. | в течение года | Директор |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Информирование общественности, в том числе родительской, о ходе и результатах введения ФГОС с помощью интернет ресурсов (школьный сайт) | в течение года | Администрация |
| 2 | Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях с родительской общественностью (управляющий совет, родительские комитет) | в течение года | Администрация |
| 3 | Организация изучения общественного мнения по вопросам ФГОС и внесение возможных изменений | в течение года | Администрация, Рабочая группа |
| 4 | Организация родительских собраний первоклассников | Май 2011 Сентябрь 2011 | Администрация Шленкина Л.П |
| Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Разработать локальный акт, регламентирующий установление заработной платы учителей начальной школы, в том числе надбавок и размеров премирования. | в течение года | Администрация |